{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["产业分类  (最新)","效能亮榜","Sheet1 (2)","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"产业分类  (最新)","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,11],[1,10,1,11],[2,0,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[4,0,6,0],[7,0,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年重点产业项目11月完成情况（按产业分类）"]
[{"$nulls":10},"单位：亿元、%"]
["项目类别",null,"项目数","项目\n开工数","项目\n开工率","其中：",null,null,"总投资","本年计划投资","1-11月\n完成\n投资","投资\n完成率"]
[{"$nulls":5},"新建\n项目数","新建项目\n开工数","新建项目\n开工率"]
["产业类项目","工业类",76,71,{"v":0.9342105263157895,"d":"93.4%"},49,45,{"v":0.9183673469387755,"d":"91.8%"},{"v":314.06,"d":"314.1"},102.7,{"v":86.544,"d":"86.5"},{"v":0.8426874391431353,"d":"84.3%"}]
[null,"服务业类",24,23,{"v":0.9583333333333334,"d":"95.8%"},9,9,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":203.4937,"d":"203.5"},52.2,{"v":46.655,"d":"46.7"},{"v":0.8937739463601533,"d":"89.4%"}]
[null,"农业类",5,5,{"v":1,"d":"100.0%"},3,3,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":5.52,"d":"5.5"},2.7,{"v":2.615,"d":"2.6"},{"v":0.9685185185185186,"d":"96.9%"}]
["合计",null,105,99,{"v":0.9428571428571428,"d":"94.3%"},61,57,{"v":0.9344262295081968,"d":"93.4%"},{"v":523.0736999999999,"d":"523.1"},157.6,{"v":135.81400000000002,"d":"135.8"},{"v":0.8617639593908631,"d":"86.2%"}]

{"sheet":"效能亮榜","index":1,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","部门","项目数","项目\n开工数","项目\n开工率","开工率\n得分\n（40分）","总投资","年度计划投资","1-9月列统完成投资","列统投资\n完成率","投资完成率\n得分\n（60分）","合计\n（100分）"]
[1,"农业农村局",1,1,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},2.1,1.5,1.26,{"v":0.84,"d":"84.0%"},50.4,90.4]
[2,"国资集团",2,2,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},26.9,7.9,{"v":6.414,"d":"6.41"},{"v":0.8118987341772151,"d":"81.2%"},{"v":48.71392405063291,"d":"48.7"},{"v":88.71392405063291,"d":"88.7"}]
[3,"慢管会",6,6,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},57.6,12.5,7.59,{"v":0.6072,"d":"60.7%"},{"v":36.431999999999995,"d":"36.4"},{"v":76.43199999999999,"d":"76.4"}]
[4,"建发集团",3,3,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":37.8673,"d":"37.9"},11.8,{"v":6.8253,"d":"6.83"},{"v":0.5784152542372881,"d":"57.8%"},{"v":34.704915254237285,"d":"34.7"},{"v":74.70491525423728,"d":"74.7"}]
[5,"固城街道",8,8,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":12.89,"d":"12.9"},4.8,{"v":1.9874,"d":"1.99"},{"v":0.4140416666666667,"d":"41.4%"},{"v":24.8425,"d":"24.8"},{"v":64.8425,"d":"64.8"}]
[6,"桠溪街道",7,7,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},18.5,6.5,{"v":2.5352,"d":"2.54"},{"v":0.39003076923076924,"d":"39.0%"},{"v":23.401846153846154,"d":"23.4"},{"v":63.40184615384615,"d":"63.4"}]
[7,"淳溪街道",9,8,{"v":0.8888888888888888,"d":"88.9%"},{"v":35.55555555555556,"d":"35.6"},49.6,{"v":12,"d":"12.0"},{"v":4.1945,"d":"4.19"},{"v":0.34954166666666664,"d":"35.0%"},{"v":20.972499999999997,"d":"21.0"},{"v":56.528055555555554,"d":"56.5"}]
[11,"阳江镇",7,5,{"v":0.7142857142857143,"d":"71.4%"},{"v":28.571428571428573,"d":"28.6"},{"v":9.16,"d":"9.2"},{"v":3.45,"d":"3.5"},{"v":1.1687,"d":"1.17"},{"v":0.3387536231884058,"d":"33.9%"},{"v":20.32521739130435,"d":"20.3"},{"v":48.89664596273292,"d":"48.9"}]
[8,"开发区",38,38,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},257.3,69.7,{"v":15.738,"d":"15.74"},{"v":0.22579626972740313,"d":"22.6%"},{"v":13.547776183644189,"d":"13.5"},{"v":53.54777618364419,"d":"53.5"}]
[10,"东坝街道",9,8,{"v":0.8888888888888888,"d":"88.9%"},{"v":35.55555555555556,"d":"35.6"},{"v":18,"d":"18.0"},{"v":10.45,"d":"10.5"},{"v":2.3269,"d":"2.33"},{"v":0.22266985645933018,"d":"22.3%"},{"v":13.36019138755981,"d":"13.4"},{"v":48.915746943115366,"d":"48.9"}]
[12,"漆桥街道",7,6,{"v":0.8571428571428571,"d":"85.7%"},{"v":34.285714285714285,"d":"34.3"},{"v":20.42,"d":"20.4"},4.97,{"v":0.9466,"d":"0.95"},{"v":0.19046277665995975,"d":"19.0%"},{"v":11.427766599597586,"d":"11.4"},{"v":45.71348088531187,"d":"45.7"}]
[9,"古柏街道",5,5,{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":13.37,"d":"13.4"},{"v":7.27,"d":"7.3"},{"v":1.2297,"d":"1.23"},{"v":0.16914718019257222,"d":"16.9%"},{"v":10.148830811554333,"d":"10.1"},{"v":50.14883081155433,"d":"50.1"}]
[13,"砖墙镇",6,3,{"v":0.5,"d":"50.0%"},{"v":20,"d":"20.0"},20.6,{"v":11.48,"d":"11.5"},1.22,{"v":0.10627177700348431,"d":"10.6%"},{"v":6.376306620209059,"d":"6.4"},{"v":26.376306620209057,"d":"26.4"}]

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":2,"n_rows":13,"n_cols":23,"rows_kept":13,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["板块","2020年产业项目年度计划投资","排名","得分","2019年产业项目年度计划投资","产业项目年度计划投资增长率","排名","得分","市重大项目年度投资完成情况排名","得分","市重大项目年度投资完成率","得分","市重大项目上半年投资完成情况","新开工项目开工数量情况","得分","调整\n扣分0.2分一个","新开工项目年度计划投资","全部项目年度计划投资","占比","排名","得分","新开工项目开工率","省重大项目完成情况"]
["高淳",38,12,5.7,62.4,{"v":-0.391025641025641,"d":"-39.1%"},10,5.7,8,8.2,{"v":0.7959999999999999,"d":"79.6%"},{"v":6.367999999999999,"d":"6.4"},{"v":5,"d":"5.0"},7,9.5,-0.4,40,63.56,{"v":0.6293266205160478,"d":"62.9%"},1,5.2,5,2]
["溧水",231,3,6.3,287.7,{"v":-0.1970802919708029,"d":"-19.7%"},7,6,11,8,{"v":0.755,"d":"75.5%"},null,null,16,10,null,109.5,264,{"v":0.4147727272727273,"d":"41.5%"},2,5.2,5]
["鼓楼",51.2,10,5.7,100.3,{"v":-0.489531405782652,"d":"-49.0%"},11,5.7,1,8.4,{"v":0.9209999999999999,"d":"92.1%"},null,null,3,9,null,20,51.2,{"v":0.390625,"d":"39.1%"},3,5.2,5]
["六合",49.7,11,5.7,74.4,{"v":-0.331989247311828,"d":"-33.2%"},9,6,10,8,{"v":0.757,"d":"75.7%"},null,null,9,9.5,null,22.7,59.5,{"v":0.3815126050420168,"d":"38.2%"},4,5,5]
["浦口",88.59,5,6,213.4,{"v":-0.5848641049671978,"d":"-58.5%"},12,5.7,3,8.4,{"v":0.877,"d":"87.7%"},null,null,5,9,null,25.5,88.59,{"v":0.2878428716559431,"d":"28.8%"},5,5,5]
["玄武",53.5,9,6,45.8,{"v":0.16812227074235814,"d":"16.8%"},2,6.3,9,8.2,{"v":0.792,"d":"79.2%"},null,null,3,9,null,15,53.5,{"v":0.2803738317757009,"d":"28.0%"},6,5,5]
["江北新区",289.45,2,6.3,318,{"v":-0.08977987421383651,"d":"-9.0%"},5,6,4,8.2,{"v":0.8590000000000001,"d":"85.9%"},null,null,21,10.5,null,96.35,359.95,{"v":0.2676760661202945,"d":"26.8%"},7,5,5]
["栖霞",151.6,4,6,107.5,{"v":0.41023255813953485,"d":"41.0%"},1,6.3,12,8,{"v":0.752,"d":"75.2%"},null,null,7,9.5,null,52,243.4,{"v":0.2136400986031224,"d":"21.4%"},8,5,5]
["江宁",426.8,1,6.3,396.5,{"v":0.07641866330390923,"d":"7.6%"},3,6.3,6,8.2,{"v":0.8340000000000001,"d":"83.4%"},null,null,23,10.5,null,74,455.8,{"v":0.16235190873189995,"d":"16.2%"},9,5,5]
["雨花",63.8,8,6,95.3,{"v":-0.3305351521511018,"d":"-33.1%"},8,6,2,8.4,{"v":0.883,"d":"88.3%"},null,null,6,9.5,null,9.3,69.4,{"v":0.1340057636887608,"d":"13.4%"},10,4.8,5]
["秦淮",79.6,6,6,92,{"v":-0.13478260869565223,"d":"-13.5%"},6,6,7,8.2,{"v":0.802,"d":"80.2%"},null,null,4,9,null,11,89.29,{"v":0.12319408668383916,"d":"12.3%"},11,4.8,5]
["建邺",71.5,7,6,74.3,{"v":-0.037685060565275874,"d":"-3.8%"},4,6,5,8.2,{"v":0.846,"d":"84.6%"},null,null,4,9,null,11.9,133.11,{"v":0.08939974457215837,"d":"8.9%"},12,4.8,5]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["板块",2020,2019,"增幅"]
["栖霞",151.6,107.5,{"v":0.41023255813953485,"d":"41.0%"}]
["玄武",53.5,45.8,{"v":0.16812227074235814,"d":"16.8%"}]
["江宁",426.8,396.5,{"v":0.07641866330390923,"d":"7.6%"}]
["建邺",71.5,74.3,{"v":-0.037685060565275874,"d":"-3.8%"}]
["江北新区",289.45,318,{"v":-0.08977987421383651,"d":"-9.0%"}]
["秦淮",79.6,92,{"v":-0.13478260869565223,"d":"-13.5%"}]
["溧水",231,287.7,{"v":-0.1970802919708029,"d":"-19.7%"}]
["雨花",63.8,95.3,{"v":-0.3305351521511018,"d":"-33.1%"}]
["六合",49.7,74.4,{"v":-0.331989247311828,"d":"-33.2%"}]
["高淳",38,62.4,{"v":-0.391025641025641,"d":"-39.1%"}]
["鼓楼",51.2,100.3,{"v":-0.489531405782652,"d":"-49.0%"}]
["浦口",88.59,213.4,{"v":-0.5848641049671978,"d":"-58.5%"}]