2023年高淳区民生实事三季度进度表

| 序号 |  | 项目名称 | 具体内容 | 本月进度 | 是否达序 | 下月计划 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、优化公共教育设施 | 1 | 提升义务教育服务水平 | 将区二中闲置宿舍楼改造成青年教师公寓，改造面积3564平方米。 | 已完成。 | 已完成 |  | 教育局 |
|  |  |  | 实现义务教育学校100%提供课后服务。 | 已完成。 | 已完成 |  |  |
|  | 2 | 学前教育基础设施建设 | 建成投用宝棠府、华宸院、双湖雅居、鸣桐花苑幼儿园。 | 华宸院幼儿园已开办投入使用；鸣桐花苑幼儿园已完成建设，正在办理竣工验收；宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园正在进行内部装饰与室外施工。 | 是 | 鸣桐花苑幼儿园教学设备采购，宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园内部装饰和室外施工。 | 教育局 |
|  |  |  | 新建高淳区太安幼儿园。（跨年项目） | 施工图设计中。 | 是 | 招标确定施工总承包单位。 | 国资集团 |
| 二、强化就业服务能力 | 3 | 稳就业、促创业工作 | 新增城镇就业4000人、就业参保大学生3800人。 | 截至目前，我区新增城镇就业4850人、就业参保大学生3150人。 | 是 | 新增城镇就业400人、就业参保大学生350人。 | 人社局 |
|  |  |  | 督促企业依法用工、依法参保，做好工伤预防，创建市级和谐劳动关系示范企业5家。 | 区三方委员会召开工作例会，对申报市级和谐劳动关系示范企业台帐进行会审。 | 是 | 择优推荐符合条件的优质企业报送市协调劳动关系三方委员会。 |  |
|  |  |  | 帮助有就业意愿且有就业能力的残疾人就业，计划新增就业70人。 | 截至目前，累计按比例新增就业50人。 | 是 | 1、开展企业按比例安置残疾人年审工作和达、超比例奖励工作。 2、组织各街镇开展盲人按摩培训。 | 残联 |
|  | 4 | 高素质农民培训 | 组织农业职业技能及创业能力培训，培训1600人次。 | 截至目前，累计组织参加部、市、区级高素质农民培训20期，共培训1478人次。 | 是 | 组织开展1期高素质农民培训，共80人次。 | 农业农村局 |
| 三、加强社会服务保障 | 5 | 提升残疾人保障水平 | 为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务（其中，15-17岁为低保、低保边缘户、一户多残、依老养残家庭的残疾儿童）。 | 为全区192名0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。 | 是 | 持续为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。 | 残联 |
|  |  |  | 新增40名16-59周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。 | 截至目前，累计新增托养人数110人。 | 超额完成 | 指导各机构做好托养工作自我评估检查。 |  |
|  | 6 | 提高“为老”服务质效 | 免费为6万名60周岁以上老年人提供健康体检。 | 截至目前，已完成74913人次60周岁以上老年人健康体检。 | 超额完成 | 组织8家中心卫生院开展60岁以上老年人城乡社区规范健康管理工作。 | 卫健委 |
|  |  |  | 为全区200户困难老年人家庭进行适老化改造。 | 已完成全区200户适老化改造。 | 已完成 |  | 民政局 |
| 四、提升托育服务能力 | 7 | 街道婴幼儿照护服务指导中心建设 | 对花奔幼儿园、固城幼儿园进行托育改造，各新增托位40个，实施托幼一体管理。 | 淳溪、固城2个街道婴幼儿照护服务指导中心已建成投用，目前有在托幼儿共计23人。 | 已完成 | 加大招生宣传，做好托育服务工作。 | 卫健委 |
| 五、夯实生产生活基础 | 8 | 高标准农田改造提升 | 改造提升高标准农田0.9万亩。 | 目前正在推进田块整治，渠道、泵站建设等工作，已完成总体进度的85%。 | 是 | 正常推进施工。 | 农业农村局 |
|  | 9 | 翻水线更新改造 | 更新改造阳江镇永丰圩、漆桥街道和平西山、东坝街道留下三条翻水线。 | 已完成。 | 已完成 |  | 水务局 |
|  | 10 | 配农网电力设备改造提升 | 对各镇街配农网电力设备进行升级改造，提升供电可靠性。配网方面：新建配变35台、环网柜15台、架空线路约10公里、电缆约15公里。农网方面：改造低压杆塔855根、低压架空线路约50公里。 | 配网方面：累计新建变压器35台、环网柜15台、架空线路约10公里、电缆约7.85公里。 农网方面：累计改造低压杆塔855根、低压架空线路约50公里。 | 是 | 配网方面：新建电缆约7.15公里。 | 供电公司 |
|  | 11 | 市政中压燃气管道建设 | 建设中压燃气管道约10公里，覆盖老城区、开发区、高职园及街镇配套等。 | 截至目前，累计完成市政管道建设7.5公里。 | 是 | 完成市政管道建设1公里。 | 高淳港华 |
|  | 12 | 老旧小区天然气改造 | 改造老旧小区天然气1000户。 | 截至目前，累计完成老小区改造780户。 | 是 | 完成老小区改造100户。 |  |
|  | 13 | 丰富文化体育生活 | 放映公益电影2040场。 | 截至目前，累计完成1814场。 | 是 | 计划放映300场。 | 宣传部 |
|  |  |  | 免费为市民开展国民体质测试，测试人数达到3300人。 | 截至目前，累计完成国民体质测试2421人。 | 是 | 开展国民体质测试。 | 文旅局 |
| 六、提档 升级基层医疗 | 14 | 村卫生室提档升级 | 新建（改建）区内部分村卫生室（新建4家：阳江官城、固城漕塘、漆桥中心、桠溪穆家庄；改建2家：东坝红松、古柏江张）。 | 已完成。 | 已完成 |  | 卫健委 |
|  | 15 | 高淳区心理健康管理中心建设 | 在宝龙广场开设精神科心理门诊，为区内心理疾病患者、老年人、青少年等各类人群进行早期干预，减少心理危机事件。 | 进场开工中：正在开展轻钢龙骨安装，布管布线。 | 是 | 卫生间、地板施工，空调新风安装。 | 卫健委 |
| 七、安居宜居家园建设 | 16 | 阳江镇保障房建设工程 | 基本建成阳江镇602套约9.8万平方米保障房及配套设施。 | 已完成。 | 已完成 |  | 房产局 |
|  | 17 | 太安圩二期保障房建设工程 | 基本建成太安圩二期1318套约22.4万平方米保障房及配套设施。 | 室外附属施工。 | 是 | 基本完工。 |  |
|  | 18 | 农村住房条件改善 | 开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成600户农村住房条件改善。 | 截至目前，累计完成634户农村住房条件改善。 | 超额完成 |  | 城建局 |
| 八、落实安全保障措施 | 19 | 高淳老街危房消险工程 | 对老街景区核心区域内老街公司直管公房进行征收，并开展危房消险整治，确保居民住房安全。 | 已完成。 | 已完成 |  | 慢管会 |
|  | 20 | 提高公共安全保障能力 | 开展危化品、道路交通、消防等安全演练活动20场次，提高居民应急自救能力。 | 截至目前，累计完成26场。 | 超额完成 | 计划开展演练1场。 | 应急管理局 |
|  |  |  | 组织应急救护培训8500人。 | 截至目前，累计完成培训7321人。 | 是 | 对接相关单位开展培训。 | 红十字会 |
|  |  |  | 在辖区内所有快检室进行农产品、食品快检，对检测未达标的产品采取下架销毁等处置措施。 | 本年度累计完成快检151048批次，未达标26批次，已进行下架销毁。 | 是 | 各快检室按规范运行考核方案进行快检，对未检测达标产品进行下架。 | 市场监管局 |
|  | 21 | 交通安全隐患整治 | 对淳辉中学门口交通设施进行改造。 | 已完成。 | 已完成 |  | 城建局 |
|  |  |  | 结合群众需求进一步优化调整公交线网。 | 目前已指导公交公司完成新辟2条，优化调整7条公交班线。 | 已完成 | 结合公交线网优化调整工作开展满意度调查，进一步完善公交停靠点设置。 | 交通局 |
|  | 22 | 胥河综合整治工程 | 开展堤防加高加固及防渗处理，改建9座配套建筑物，实施防汛道路建设及支河口治理等。（跨年项目） | 9月上旬完成招标文件市级审查并于14日挂网发布，计划10月上旬开标；征收（用）公告已发布，属地已成立征拆小组全面推进征拆事宜；农用地、林地等土地报批、现状调查、稳评等征前工作正在加快推进。 | 是 | 10月上旬组织项目开标，开展施工前期准备工作，配合规资及镇街推进项目征地拆迁工作。 | 水务局 |
| 九、美化居民居住环境 | 23 | 美丽乡村宜居村创建 | 计划创建135个市级美丽乡村宜居村。 | 完成总体进度62.3%。 | 是 | 序时推进。 | 农业农村局 |
|  | 24 | 美丽庭院建设 | 绿化美化农村庭院，建成区级美丽庭院1万户。 | 截至目前，已建成区级美丽庭院 8388户，其中市“四美” 216户。 | 是 | 持续推进“美丽庭院”建设工作，在全区范围内组织申报市级美丽庭院示范户200户。 | 妇联 |
|  | 25 | 老旧小区改造 | 对筑城村、镇兴路168号片区实施老旧小区提升改造（约7万平方米，30栋楼、747户居民）。 | 机动车位、道路等基础设施改造。 | 是 | 室外附属设施施工。 | 房产局 |
|  |  |  | 在5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩，解决无产权车位老旧小区充电难问题。 | 累计在江南圣地苑、北漪园、筑城村、竹苑小区、怡城花园5个老旧小区完成6组共享充电站点的建设，共计22个充电桩。 | 已完成 | 继续大力推进充电桩进小区项目，破解老旧小区居民充电补能困难问题。 | 供电公司 |
|  | 26 | 春东湖中转站提升改造 | 对中转站老旧转运设施进行更换，增加除臭系统。 | 已投入使用。 | 已完成 |  | 城管局 |
| 十、积极反馈群众诉求 | 27 | “智慧物业”建设 | 对古柏、漆桥、固城、东坝、桠溪、淳溪等街道14个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造。 | 基本完成对漆桥、固城、东坝、桠溪等街道老旧小区“智慧物业”智能化设备提升改造改造。 | 是 | 基本完工。 | 房产局 |
|  |  |  | 对全区安置房小区850台电梯增设智能梯控，杜绝电瓶车上楼。 | 完成90%的电梯增设工作。 | 是 | 基本完工。 |  |
|  | 28 | 优化关爱服务体系 | 建成村居公共法律服务室114个、个人调解工作室8个，推动矛盾纠纷多元化解，维护社会和谐稳定，提升群众安全感满意度。 | 截至目前，已建成100家公共法律服务室，8家个人调解工作室，建设进度完成90%。 | 是 | 全面建成村居公共法律服务室114个和个人调解工作室8个。 | 司法局 |
|  |  |  | 全年改造8间“梦想小屋”。 | 建成11间“梦想小屋”交付使用。 | 超额完成 | 常态化维护。 | 团区委 |