2024年高淳区民生实事一季度进度表

| 序号 |  | 项目名称 | 具体内容 | 本月进度 | 是否达序 | 下月计划 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 多措 并举 助力 就业 创业 | 1 | 稳就业促创业 工作 | 全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，进一步拓宽就业渠道，积极落实高校毕业生住房租赁、一次性就业面试、青年大学生全职创业开业、灵活就业人员社会保险、用人单位招用就业困难人员、小微企业招用高校毕业生等援企稳岗补贴政策，多措并举确保实现城镇新增就业4000人以上。 | 举办线上线下各类招聘活动67场，帮助1041家次企业发布招工信息1.49万个次，累计核发就业创业各项补贴1967.1万元。3月份累计实现城镇新增就业1450人。 | 是 | 实现城镇新增就业400人。 | 人社局 |
|  | 2 | 提升就业技能 | 在全区组织开展高素质农民培训，培训1000人次； | 针对新的高素质农民培训模式，开展工作人员业务对接、培训活动，确保开展新模式高素质农民培训顺利转换。 | 是 | 组织1期农业职业技能及创业能力培训班，培训100人次。 | 农业农村局 |
|  |  |  | 开展残疾人就业培训，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业80人。 | 组织各街镇为辖区内有就业需求的残疾人提供订单式就业培训，截至目前，新增就业13人，新增培训1人。 | 是 | - 计划帮助10名残疾人就业，同时开展残疾人大学生就业、创业典型评选工作。 | 残联 |
| 二、 夯实 公共 教育 基础 设施 | 3 | 桠溪中心小学改扩建工程一期（跨年度项目） | 新建东侧两栋教学楼约5700平方米；新建连廊约155平方米；新建地下泵房及消防水池约600平方米，总建筑面积约6455平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。 | 正在进行基础施工。 | 是 | 土方回填，首层结构层施工。 | 教育局 |
|  | 4 | 永丰中学 改扩建一期 （跨年度项目） | 拆除东侧三栋住宅及一栋配电房，新建三层综合楼（含800人报告厅），总建筑面积约3954.3平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。 | 发布招标公告，招标。 | 是 | 施工单位进场，打通北侧通道。 | 教育局 |
| 二、 夯实 公共 教育 基础 设施 | 5 | 淳溪中心小学 镇兴路校区 校舍改造项目 | 将原中等专业学校校舍改造成4轨小学，维修改造面积约7000平方米，室外改造约10000平方米。 | 施工单位进场，拆除二次结构。 | 是 | 2#、3#楼二次结构改造完成20%。 | 教育局 |
| 三、 增强 医疗 卫生 服务 能力 | 6 | 村卫生室 提档升级 | 新建砖墙镇木樨村、砖墙镇港口村、阳江镇一字村、阳江镇联溪村卫生室；改（扩）建淳溪街道姜家社区卫生服务站、阳江镇永丰村卫生室。 | 淳溪姜家社区卫生服务站已改造完成并开诊；阳江联溪已完成建设施工，环境整治通风中；砖墙木樨村卫生室施工建设中，完成工程的30%。 | 是 | 阳江联溪计划4月中旬搬迁开诊；砖墙木樨村卫生室4月完成墙体建设；砖墙港口异地新建项目预计4月底公开招标。 | 卫健委 |
|  | 7 | 为适龄妇女开展“两癌”筛查工作 | 免费为1.4万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。 | 市妇幼两癌筛查HPV标本采购招标中，我区预计4月上旬启动筛查工作。 | 是 | 按市安排有序推进。 | 卫健委 |
| 四、 提高 “一老 一小” 服务 水平 | 8 | 街道婴幼儿照护服务指导中心建设 | 对东坝中心幼儿园、漆桥中心幼儿园闲置用房进行婴幼儿托育设施改造，新增婴幼儿托位共计80个，实施托幼一体化管理。 | 项目立项申报中。 | 是 | 完成立项，进行招标施工。 | 卫健委 |
|  | 9 | 关心爱护 老幼困难群体 | 面向全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女提供全方位关爱服务，帮助实现不少于940个“新年微心愿”； | 累计帮助实现“新年微心愿”946个，整理汇总“新年微心愿”材料。 | 已完成 | —— | 团区委 |
|  |  |  | 开办不少于16个“爱心暑托班”； | 待暑期开展。 | 是 | 待暑期开展。 |  |
|  |  |  | 新建8间“梦想小屋”； | 实地走访初步摸排的关爱对象居住空间，并进行公示。 | 是 | 对接区内建设单位，协商施工方案。 |  |
|  |  |  | 为200户困难老年人家庭提供适老化改造； | 根据市民政局《关于做好2024年适老化改造工作的通知（征求意见稿）》相关要求，拟定我区适老化改造方案。 | 是 | 组织镇街开展困难老年人家庭适老化改造名单摸排工作，做好招投标前期准备工作。 | 民政局 |
|  |  |  | 免费为6.15万名60周岁以上老年人提供健康体检。 | 指导淳溪街道中心卫生院启动老年人体检工作，累计完成约1000人次。 | 是 | 组织各镇街中心卫生院启动老年人免费体检工作。 | 卫健委 |
| 五、 完善 公共 安全 保障 设施 | 10 | 食品安全 监督抽检 | 开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检。 | 发布年度抽检计划，计划抽检2080批次，发布春季校园专项抽检计划，计划抽检学校37家。本月完成抽样117批次，累计完成抽样342批次。 | 是 | 序时推进高淳区二季度食品抽检计划，做好校园食品专项抽检。 | 市场监管局 |
|  | 11 | 固城湖饮用水 水源地标准化 建设 | 建设固城湖饮用水水源地一级保护区物理隔档、取水头部隔离网、保护区标识标牌等，实现“一个保障、两个达标、三个没有、四个到位”建设目标。 | 发布招标计划，开展初步设计报告专家评审，并报区数据局申请批复。 | 是 | 优化施工图设计并进行施工招标。 | 水务局 |
|  | 12 | 人防疏散地域 示范项目建设 | 结合镇街现有资源实施人防疏散地域建设，包括基础设施建设、保障物资储备、通信保障建设、指挥机构组建等。 | 完成可行性研究报告，同步征求省市国动办意见。 | 是 | 可研报告确定后准备立项。 | 发改委 |
|  | 13 | 提升应急 处置能力 | 对小餐饮、小旅馆、小汽修、小网吧、小生产加工等8类小型场所业主开展应急处置公益培训20场次； | 已完成2场小型场所公益培训。 | 是 | 组织开展3场培训。 | 应急管理局 |
|  |  |  | 组织应急救护培训8000人次； | 累计开展应急救护培训1022人。 | 是 | 对接相关单位开展应急救护培训。 | 红十字会 |
|  |  |  | 开展既有建筑消险整治，同时对高淳老街范围内消防管道和水池以及居民、商户的用气设施进行提升改造，保障公共安全。 | 编制隐患房屋中山大街122号修缮预算，履行内部审批程序。完善消防水池、泵房及喷淋建设方案文本。 | 是 | 开展隐患房屋修缮招投标，制定消防水池、泵房及喷淋项目施工图。 | 慢管会 |
|  | 14 | “安心用气工程” | 对全区液化气居民用户免费更换“安心管”。 | 3月份完成“安心管”免费更换179户，累计完成301户。 | 是 | 完成“安心管”免费更换360户。 | 城建局 |
| 六、 强化 困难 群体 兜底 保障 | 15 | 困难人员 医疗救助 | 充分发挥医疗救助托底保障作用，确保10类医疗救助对象 “应救尽救”。 | 救助困难人员67911人次，支出医疗救助费用为约1081万元。 | 是 | 对10类医疗救助对象应救尽救。 | 医保分局 |
|  | 16 | 开展残疾儿童康复救助及提升残疾人保障水平 | 为残疾儿童提供基本康复救助服务，预计220人左右； | - 为残疾儿童提供基本康复服务，目前签约170人。 | - 是 | - 持续签订残疾儿童康复协议。 | 残联 |
| 六、 强化 困难 群体 兜底 保障 | 16 | 开展残疾儿童康复救助及提升残疾人保障水平 | 新增40名16-59周岁无就业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。 | 根据市2024年度工作要点，完善区对街镇托养工作考核指标。对接区民政、医保分局等部门，初步筛查比对低保及边缘户符合托养的残疾人1329人，另享受失能长护险残疾人268人。 | - 是 | 加强机构托养工作指导，督促街镇加快托养对象筛查更新。 |  |
| 七、 改善 社区 群众 生活 配套 | 17 | 打造一刻钟 便民生活圈 | 指导淳溪街道完成大丰社区党群服务中心装修改造，扩大党群服务中心服务群众能力，完善大丰社区便民商业业态，拓展社区活动中心、残疾人之家、老年人助餐点等服务功能。 | 社区党群服务中心硬装已完成，施工队进场进场软装；完成蟹丰生活中心打造，引进小修小补便民店，改造装修生活中心负一层菜场，提供各类摊位76个。 | 是 | 督促街道继续推进党群服务中心装修升级，指导街镇社区开展一刻钟便民生活活动。 | 商务局 |
|  | 18 | “智慧物业”及老旧小区设施改造提升 | 对淳溪、古柏等街道15个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造，对固城、桠溪安置小区增设电梯梯控； | 开展项目建设方案设计、编制预算工作。 | 是 | 做好项目建设方案设计、编制预算工作。 | 房产局 |
|  |  |  | 开展老旧小区电梯安全性能检查及评估； | 学习老旧小区电梯安全性能检查及评估经验。 | 是 | 联系老旧小区电梯维保单位，协商评估工作具体细则。 | 市场监管局 |
|  |  |  | 新增垃圾分类集中点6处，创建4个省级垃圾分类达标小区； | 会同街道制定垃圾分类集中点建设计划，组织开展小区集中点情况摸排；组织开展小区摸排，做好省级垃圾分类达标小区创建前期准备工作。 | 是 | 会同街道制定集中点建设计划，组织开展小区集中点情况摸排；布置省级垃圾分类达标小区创建内容标准。 | 综合行政执法局 |
|  |  |  | 在金地华城、世纪花园等5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩。 | 与街道、社区及物业积极协调，划分相应的充电场地和专用车位，目前已完成中宏万家、凯金世家的充电设施场地建设协议签订。 | 是 | 联系市电动及外部新能源运营商现场勘查，拟定充电设施配套方案，规划好充电桩的配置容量及数量，紧盯后续项目落地实施。 | 供电公司 |
|  | 19 | 完善室外健身 场地设施 | 新（改）建灯光篮球场2片； | 根据各镇街上报需求情况，开展实地走访，确定建设场地。 | 是 | 漆桥街道完成改建，古柏街道三保村等待市局调研确定场地。 | 文旅局 |
|  |  |  | 更新室外老旧健身器材70套。 | 组织各街镇整理摸排情况，并上报更新需求。 | 是 | 实地查看各街镇整理摸排情况。 |  |
| 八、 加强 生产 生活 设施 建设 | 20 | 电网设备改造 提升工程 | 对各镇街农村电网设备进行升级改造，进一步提升供电可靠性。其中：改造低压杆塔325根，低压架空线路22.2公里； | 完成项目杆塔40根、低压架空线路约3公里。 | 是 | 完成项目杆塔50根、低压架空线路约4公里。 | 供电公司 |
|  |  |  | 新建改造配电线路4.8公里，电缆5.5公里，电缆通道2.1公里。 | 物资陆续到货，完成项目交底，已陆续开工。 | 是 | 计划完成开发区电缆敷设工作。 |  |
|  | 21 | 圩区电能质量 再提升工程 | 对西部圩区进行电网架构优化及自动化改造，增强圩区电网可靠性。其中：新建改造架空线路6.148公里，电缆线路1.484公里；新增变压器布点17处，容量5400kVA，新增改造自动化终端52处。 | 已提报物资计划，梳理项目实施计划。 | 是 | 上报项目需求，待审批后开展立项工作。 | 供电公司 |
|  | 22 | 新建110千伏戴西开关站工程 | 在高职园园区内新建110千伏开关站一座，变电部分完成土建工程建设及电气安装调试工作。 | 完成试桩，开展“三通一平”、临时场地平整及临时作业区搭建工作。 | 是 | 完成场地平整及临时作业区搭建工作，土建正式进场。 | 供电公司 |
|  | 23 | 市政中压燃气 管道建设工程 | 建设中压燃气管道约5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。 | 完成市政中压管道建设0.5公里。 | 是 | 计划完成市政中压管道建设0.5公里。 | 高淳港华 |
|  | 24 | 北岭路西延埋设给水管线工程 | 拆除原新襟湖桥给水管道；新建约1200米DN600球墨管和DN500钢管420米的给水管道等。 | 对北岭路西延埋设给水管线工程的多个施工方案进行专家论证；官溪河桩基进场开始打桩，桥管开始焊接施工，预计完成150米，官溪河完成4根桩。 | 是 | 持续做好北岭路西延埋设给水管线工程多个施工方案的专家论证工作；做好官溪河桩基打桩工作。 | 自来水公司 |
| 九、 优化 群众 交通 出行 条件 | 25 | 农村公路路灯 维修工程 | 对永成路、老桠路路灯进行维修。 | 完成永成路路灯维修工程，正在进行桠漆线路灯维修，累计完成工程量的50%。 | 是 | 完成桠漆线（老桠路）路灯维修工程。 | 交通局 |
|  | 26 | 城区交通安全 隐患整治及提升改造 | 实施一批交通隐患改造及人行道畅通工程，包括增设完善交通信号灯、交通标志标线，减速振荡标线、减速带等内容； | 完成项目方案征求意见工作，共有2家单位反馈意见，已就反馈意见对方案进行修改。 | 是 | 进行规委会审议、评审立项。 | 城建局 |
|  |  |  | 结合群众需求优化调整公交线路3条。 | 联合相关部门实地勘察线路走向、沿途停靠点设置等，完善开通前审批手续。 | 是 | 合并运营118路和101路，并进行试运营。 | 交通局 |
| 九、 优化 群众 交通 出行 条件 | 27 | 高淳无障碍先行区改造项目 | 为创建无障碍示范城市进行先行区设施改造，包括对先行区建筑、道路、景观等实施改造。 | 正在进行先行区范围内市政道路的无障碍坡道进行改造。 | 是 | 设备采购，对建筑的无障碍设施进行改造。 | 城建局 |
|  | 28 | 经一路公交站台和公共自行车 停放点建设 | 在高职园经一路（澄心西路-纬三路段）建设公交站台4处，公共自行车停放点8处。 | 待经一路基本建成随道路工程附属设施一同施工。 | 是 | 待经一路基本建成随道路工程附属设施一同施工。 | 高职园 |
|  | 29 | 蓝溪路道路工程 | 新建道路约 580 米，实施综合管网工程、路灯工程、桥梁工程、景观绿化工程等配套工程。 | 正在进行施工前准备。 | 是 | 施工进场、道路清表、路槽开挖。 | 建发集团 |
| 十、 打造 居民 美丽 宜居 家园 | 30 | 桃园雅居四期 保障性安居工程 （跨年度项目） | 项目规划总用地面积71482.59平方米，总建筑面积210281.83平方米，其中：地上建筑总面积157249.44平方米、地下建筑总面积53032.39平方米。建设完成后房屋套数为1368套。 | 主体结构施工，完成投资6000万。 | 是 | 主体结构施工，完成投资6000万。 | 开发区 |
|  | 31 | 双湖雅居三期 保障性安居工程 （跨年度项目） | 项目主要内容为住宅、公共建筑用房及道路、绿化、停车场等其他配套设施，总建筑面积约117245.28平方米。其中：地上总建筑面积约84235平方米，包含住宅面积约82295.9平方米、公共建筑面积约 1939.1平方米；地下室总建筑面积约33010.28平方米。规划总户数为724 户。 | 二次结构施工，完成投资4000万。 | 是 | 二次结构施工，完成投资4000万。 | 开发区 |
|  | 32 | 市级和美 乡村建设 | 建设市级宜居宜业和美乡村示范村7个。 | 正在等待市局发文确定建设名单。 | 是 | 待建设名单确定后，按流程序时推进。 | 农业农村局 |
|  | 33 | 农村住房 条件改善 | 开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成700户农村住房条件改善。 | 本月完成56户，累计完成81户农村住房条件改善。 | 是 | 计划完成60户，累计完成141户农村住房条件改善。 | 城建局 |