附件：

2024年高淳区民生实事上半年进度表

| 序号 |  | 项目名称 | 具体内容 | 上半年进度 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 多措 并举 助力 就业 创业 | 1 | 稳就业促创业 工作 | 全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，进一步拓宽就业渠道，积极落实高校毕业生住房租赁、一次性就业面试、青年大学生全职创业开业、灵活就业人员社会保险、用人单位招用就业困难人员、小微企业招用高校毕业生等援企稳岗补贴政策，多措并举确保实现城镇新增就业4000人以上。 | 突出就业优先导向，聚焦“稳岗促就业” ，确保就业工作“开门稳”“开门红”，举办线上线下招聘会126场，帮助1609家次企业发布招工信息2.04万个次，累计核发就业创业各项补贴2689.9万元，上半年预计实现城镇新增就业累计3150人。 | 人社局 |
|  | 2 | 提升就业技能 | 在全区组织开展高素质农民培训，培训1000人次； | 根据省市主管部门要求，高素质农民培训工作于6月正式启动，截至目前，累计组织1期农业职业技能及创业能力培训班，培训80人次。 | 农业农村局 |
|  |  |  | 开展残疾人就业培训，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业80人。 | - 开展辅助性就业培训，截至目前，新增就业人数40人； - 开展“残疾人创业之星”评选和奖励发放工作；开展企业安置残疾人就业年审工作。 | 残联 |
| 二、 夯实 公共 教育 基础 设施 | 3 | 桠溪中心小学改扩建工程一期（跨年度项目2023-2025） | 新建东侧两栋教学楼约5700平方米；新建连廊约155平方米；新建地下泵房及消防水池约600平方米，总建筑面积约6455平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。 | 主体结构施工至三层。 | 教育局 |
|  | 4 | 永丰中学 改扩建一期 （跨年度项目2024-2025） | 拆除东侧三栋住宅及一栋配电房，新建三层综合楼（含800人报告厅），总建筑面积约3954.3平方米。改建室外道路、停车位综合管网、绿化景观等。 | 基础施工进行中。 | 教育局 |
|  | 5 | 淳溪中心小学 镇兴路校区 校舍改造项目 | 将原中等专业学校校舍改造成4轨小学，维修改造面积约7000平方米，室外改造约10000平方米。 | 2#楼内部装饰完成、3#楼二次结构改造完成。 | 教育局 |
| 三、 增强 医疗 卫生 服务 能力 | 6 | 村卫生室 提档升级 | 新建砖墙镇木樨村、砖墙镇港口村、阳江镇一字村、阳江镇联溪村卫生室；改（扩）建淳溪街道姜家社区卫生服务站、阳江镇永丰村卫生室。 | 新建4家情况：已完成1家，为阳江联溪村卫生室，于4月开诊；砖墙木樨村卫生室主体已完成，正在装修中；港口开工建设中；一字村计划7月下旬启动。 改（扩）建2家情况：已完成1家，为淳溪姜家社区卫生服务站，于2月开诊；阳江镇永丰村卫生室计划8月启动。 | 卫健委 |
|  | 7 | 为适龄妇女开展“两癌”筛查工作 | 免费为1.4万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。 | 区妇保院和8家卫生院全部启动两癌筛查，截至当前，全区累计完成两癌筛查初筛数8484人。 | 卫健委 |
| 四、 提高 “一老 一小” 服务 水平 | 8 | 街道婴幼儿照护服务指导中心建设 | 对东坝中心幼儿园、漆桥中心幼儿园闲置用房进行婴幼儿托育设施改造，新增婴幼儿托位共计80个，实施托幼一体化管理。 | 东坝、漆桥改建前期准备工作进行中，工程施工定于暑假期间。 | 卫健委 |
|  | 9 | 关心爱护 老幼困难群体 | 面向全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女提供全方位关爱服务，帮助实现不少于940个“新年微心愿”； | 超额完成。累计实现946个“新年微心愿”。 | 团区委 |
|  |  |  | 开办不少于16个“爱心暑托班”； | 全面开展爱心暑托班安全检查、开课准备工作验收。 |  |
|  |  |  | 新建8间“梦想小屋”； | 9间“梦想小屋”硬装改造施工中，同时对已完成改造的2间小屋进行验收。 |  |
|  |  |  | 为200户困难老年人家庭提供适老化改造； | 正在进行招投标工作。 | 民政局 |
|  |  |  | 免费为6.15万名60周岁以上老年人提供健康体检。 | 8个街镇已全面启动老年人体检，现已完成38330人。 | 卫健委 |
| 五、 完善 公共 安全 保障 设施 | 10 | 食品安全 监督抽检 | 开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检。 | 本年度累计抽检1194批次。 | 市场监管局 |
|  | 11 | 固城湖饮用水 水源地标准化 建设 | 建设固城湖饮用水水源地一级保护区物理隔档、取水头部隔离网、保护区标识标牌等，实现“一个保障、两个达标、三个没有、四个到位”建设目标。 | 完成招标文件审查并发布招标公告。 | 水务局 |
|  | 12 | 人防疏散地域 示范项目建设（跨年度项目） | 结合镇街现有资源实施人防疏散地域建设，包括基础设施建设、保障物资储备、通信保障建设、指挥机构组建等。 | 可行性研究报告研究阶段，与各部门取得联系，对接市国动办，在市办的指导下完善可行性研究报告。 | 发改委 |
|  | 13 | 提升应急 处置能力 | 对小餐饮、小旅馆、小汽修、小网吧、小生产加工等8类小型场所业主开展应急处置公益培训20场次； | 已完成11场小型场所公益培训。 | 应急管理局 |
|  |  |  | 组织应急救护培训8000人次； | 累计开展应急救护培训2612人。 | 红十字会 |
|  |  |  | 开展既有建筑消险整治，同时对高淳老街范围内消防管道和水池以及居民、商户的用气设施进行提升改造，保障公共安全。 | 中山大街123号维修改造工程已签订合同，施工单位进场施工；完成消防泵站方案并进行调整。 | 慢管会 |
|  | 14 | “安心用气工程” | 对全区液化气居民用户免费更换“安心管”。 | 已累计完成1183户。 | 城建局 |
| 六、 强化 困难 群体 兜底 保障 | 15 | 困难人员 医疗救助 | 充分发挥医疗救助托底保障作用，确保10类医疗救助对象 “应救尽救”。 | 救助困难人员174191人次，支出医疗救助费用约2700万元。 | 医保分局 |
|  | 16 | 开展残疾儿童康复救助及提升残疾人保障水平 | 为残疾儿童提供基本康复救助服务，预计220人左右； | 持续为残疾儿童提供基本康复服务，目前已签约202人。 | 残联 |
|  |  |  | 新增40名16-59周岁无就业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。 | 超额完成。截至目前，今年新增托养残疾人938名，累计为1383名残疾人开展托养服务。 |  |
| 七、 改善 社区 群众 生活 配套 | 17 | 打造一刻钟 便民生活圈 | 指导淳溪街道完成大丰社区党群服务中心装修改造，扩大党群服务中心服务群众能力，完善大丰社区便民商业业态，拓展社区活动中心、残疾人之家、老年人助餐点等服务功能。 | 社区基本保障类商业业态相对完善，基本实现连锁便利店、综合超市、标准化菜场、早餐店等各类民生业态全覆盖。新建社区商业中心一座（蟹丰生活中心）；社区党群服务中心软装完成，近期入驻；社区活动中心开始运行，已开展亲子活动等；老年人助餐点、残疾人之家等已完成装修。 | 商务局 |
|  | 18 | “智慧物业”及老旧小区设施改造提升 | 对淳溪、古柏等街道15个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造，对固城、桠溪安置小区增设电梯梯控； | 已完成项目建设方案设计、编制预算工作，建设银行正在协调项目推进。 | 房产局 |
|  |  |  | 开展老旧小区电梯安全性能检查及评估； | 结合安全生产月，在广场集中咨询活动时开展老旧小区电梯评估项目安全宣传，对接万福城小区电梯使用单位、维保单位，协商评估事宜。 | 市场监管局 |
| 七、 改善 社区 群众 生活 配套 |  | “智慧物业”及老旧小区设施改造提升 | 新增垃圾分类集中点6处，创建4个省级垃圾分类达标小区； | 已完成。垃圾分类集中点6处建设完成；对省级垃圾分类达标小区开展半年检查，对存在的问题进行整改 | 综合行政执法局 |
|  |  |  | 在金地华城、世纪花园等5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩。 | 已完成。目前已完成金地华城、世纪花园、中宏万家、星河湾、丹凤雅苑等5个老旧小区充电站点的建设工作。 | 供电公司 |
|  | 19 | 完善室外健身 场地设施 | 新（改）建灯光篮球场2片； | 已完成。漆桥街道、古柏街道三保村篮球场完成新改建。 | 文旅局 |
|  |  |  | 更新室外老旧健身器材70套。 | 完成摸排，已确定场地。 |  |
| 八、 加强 生产 生活 设施 建设 | 20 | 电网设备改造 提升工程 | 对各镇街农村电网设备进行升级改造，进一步提升供电可靠性。其中：改造低压杆塔325根，低压架空线路22.2公里； | 累计改造低压杆塔200根、低压架空线路约14公里。 | 供电公司 |
| 八、 加强 生产 生活 设施 建设 |  | 电网设备改造 提升工程 | 新建改造配电线路4.8公里，电缆5.5公里，电缆通道2.1公里。 | 累计完成配电线路2.4公里，电缆2.1公里，电缆通道0.9公里。 |  |
|  | 21 | 圩区电能质量 再提升工程 | 对西部圩区进行电网架构优化及自动化改造，增强圩区电网可靠性。其中：新建改造架空线路6.148公里，电缆线路1.484公里；新增变压器布点17处，容量5400kVA，新增改造自动化终端52处。 | 完成架空线新建改造2.9公里；电缆线路0.9公里；变压器布点新增9处，2400kVA容量；自动化终端34处。 | 供电公司 |
|  | 22 | 新建110千伏戴西开关站工程 | 在高职园园区内新建110千伏开关站一座，变电部分完成土建工程建设及电气安装调试工作。 | 已完成临设布置、全站桩基施工。 | 供电公司 |
|  | 23 | 市政中压燃气 管道建设工程 | 建设中压燃气管道约5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。 | 累计完成市政中压管道建设2公里。 | 高淳港华 |
|  | 24 | 北岭路西延埋设给水管线工程 | 拆除原新襟湖桥给水管道；新建约1200米DN600球墨管和DN500钢管420米的给水管道等。 | 根据新的施工方案已报规划，根据高淳国资集团提出的要求进行图纸修改，修改后报规划取得规划审批意见后进行洪评、航评的论证。 | 自来水公司 |
| 九、 优化 群众 交通 出行 条件 | 25 | 农村公路路灯 维修工程 | 对永成路、老桠路路灯进行维修。 | 已完成。 | 交通局 |
| 九、 优化 群众 交通 出行 条件 | 26 | 城区交通安全 隐患整治及提升改造 | 实施一批交通隐患改造及人行道畅通工程，包括增设完善交通信号灯、交通标志标线，减速振荡标线、减速带等内容； | 项目方案通过规委办会审议。 | 城建局 |
|  |  |  | 结合群众需求优化调整公交线路3条。 | 新辟接驳线路（唐周—砖墙），并进行试运营。并已完成合并运营118路和101路、优化调整322路（东坝—朱家）。 | 交通局 |
|  | 27 | 高淳无障碍先行区改造项目 | 为创建无障碍示范城市进行先行区设施改造，包括对先行区建筑、道路、景观等实施改造。 | 已完成。 | 城建局 |
|  | 28 | 经一路公交站台和公共自行车 停放点建设 | 在高职园经一路（澄心西路-纬三路段）建设公交站台4处，公共自行车停放点8处。 | 目前已完成公交站台基础建设。 | 高职园 |
|  | 29 | 蓝溪路道路工程 | 新建道路约 580 米，实施综合管网工程、路灯工程、桥梁工程、景观绿化工程等配套工程。 | 开发商已提供100米场地，施工单位已进场围挡，开始清表。 | 建发集团 |
| 十、 打造 居民 美丽 宜居 家园 | 30 | 桃园雅居四期 保障性安居工程 （跨年度项目2023-2025） | 项目规划总用地面积71482.59平方米，总建筑面积210281.83平方米，其中：地上建筑总面积157249.44平方米、地下建筑总面积53032.39平方米。建设完成后房屋套数为1368套。 | 所有楼栋主体已封顶，二次结构和陶粒板施工至15-18层，地下室内隔墙施工中，今年累计完成投资占今年计划总投资的53%。 | 开发区 |
| 十、 打造 居民 美丽 宜居 家园 | 31 | 双湖雅居三期 保障性安居工程 （跨年度项目2023-2025） | 项目主要内容为住宅、公共建筑用房及道路、绿化、停车场等其他配套设施，总建筑面积约117245.28平方米。其中：地上总建筑面积约84235平方米，包含住宅面积约82295.9平方米、公共建筑面积约 1939.1平方米；地下室总建筑面积约33010.28平方米。规划总户数为724户。 | 外墙脚手架拆除施工、内墙粉刷施工，外墙保温、外墙涂料施工中，累计完成投资占今年计划总投资的51%。 | 开发区 |
|  | 32 | 市级和美 乡村建设 | 建设市级宜居宜业和美乡村示范村7个。 | 完成项目申报书的编制上报，协调推进建设规划编制评审方案。 | 农业农村局 |
|  | 33 | 农村住房 条件改善 | 开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成700户农村住房条件改善。 | 累计完成578户农村住房条件改善。 | 城建局 |